Dokument projektowy

MoodFlow — platforma monitorowania zdrowia psychicznego pracowników

Mateusz Matczuk    ·    Praca inżynierska CDV    ·    2026

Niniejszy dokument zawiera komplet informacji projektowych dotyczących platformy MoodFlow. Obejmuje: przyjętą metodologię pracy, stack technologiczny rozwiązania, listę wykorzystywanych narzędzi developerskich i kolaboracyjnych, harmonogram pracy w postaci wykresu Gantta z klasyfikacją MoSCoW (wyraźnie wskazującą zakres MVP, funkcje rozszerzające oraz elementy nieobjęte zakresem pracy inżynierskiej), rejestr ryzyk projektowych wraz z planem mitygacji oraz plan monitorowania jakości obejmujący formatkę scenariusza testowego.

Spis treści

1.  Metodologia pracy

2.  Stack technologiczny rozwiązania

3.  Wykorzystywane narzędzia

4.  Harmonogram pracy (wykres Gantta z MoSCoW)

5.  Ryzyka projektowe i plan mitygacji

6.  Plan monitorowania jakości i formatka scenariusza testowego

1.  Metodologia pracy

W projekcie MoodFlow zastosowano metodykę zwinną opartą o hybrydę Scrum-lite oraz Kanban, dostosowaną do realiów dwuosobowego zespołu studenckiego pracującego nad pracą inżynierską. Wybór metodyki został podyktowany koniecznością łączenia pracy projektowej z innymi obowiązkami akademickimi i zawodowymi, a także potrzebą zachowania elastyczności w reagowaniu na zmiany wymagań formułowanych w trakcie konsultacji z promotorem.

1.1. Iteracje i rytm pracy

Pracę zorganizowano w dwutygodniowych iteracjach (sprintach), w ramach których realizowano zamknięty zakres funkcjonalności. Każda iteracja rozpoczyna się od krótkiego planowania (lista zadań na sprint w kolumnie To do w tablicy Kanban) i kończy się retrospektywą oraz przeglądem wykonanych zmian. Komunikacja w trakcie sprintu odbywa się asynchronicznie — codzienne aktualizacje statusu w postaci krótkich notatek tekstowych zastępują formalne stand-upy.

1.2. Tablica zadań i przepływ pracy

Zadania są reprezentowane w postaci kart na tablicy Kanban z czterema kolumnami:

Backlog — pomysły i zadania bez przypisanej iteracji;

To do — zadania zaplanowane na bieżący sprint;

In progress — zadania w trakcie realizacji (limit WIP = 2 na osobę);

Done — zadania zakończone, zatwierdzone do scalenia.

1.3. Priorytetyzacja MoSCoW

Zakres funkcjonalności zarządzany jest przy użyciu klasyfikacji MoSCoW (Must, Should, Could, Won't Have). Każda funkcjonalność z PRD otrzymała jeden z czterech priorytetów. Klasyfikacja ta jest źródłem prawdy zarówno dla harmonogramu (kolory na wykresie Gantta w rozdziale 4.), jak i dla decyzji o zakresie MVP. Funkcje oznaczone jako Won't Have są jawnie wykluczone z bieżącej iteracji projektu i opisane jako kierunki rozwoju po obronie.

1.4. Definition of Done

Zadanie uznaje się za zakończone, gdy spełnione są łącznie wszystkie poniższe warunki:

kod został przeglądnięty przez drugiego członka zespołu (Pull Request review);

linting (ESLint) i typecheck (TypeScript) nie zgłaszają błędów;

endpointy backendowe pokryte są testem klikalnym lub jednostkowym;

frontend jest manualnie przetestowany w obu aplikacjach (pracownik + admin);

zmiana została udokumentowana — w README, w komentarzu PR lub w rozdziale pracy.

1.5. Code review i kontrola wersji

Repozytorium prowadzone jest jako monorepozytorium Git z trzema strefami: backend-api, client-frontend, admin-frontend. Każda zmiana wprowadzana jest poprzez gałąź funkcjonalną (feature branch) i scalanie do gałęzi głównej odbywa się wyłącznie przez Pull Request. Stosujemy konwencję Conventional Commits w języku polskim (np. fix(client-frontend): wymuś jasne tokeny tekstu na ekranach auth), co ułatwia zarówno przeglądanie historii, jak i późniejsze opisanie zmian w pracy.

2.  Stack technologiczny rozwiązania

Rozwiązanie zostało zaimplementowane jako trójwarstwowa aplikacja webowa z osobnymi aplikacjami frontendowymi dla pracownika oraz dla działu HR/administratora i centralnym API obsługującym logikę biznesową. Dobór technologii był uzasadniony przede wszystkim potrzebą bezpieczeństwa danych wrażliwych, czytelnej modularnej architektury oraz możliwością opisania decyzji projektowych w pracy inżynierskiej.

2.1. Warstwa serwerowa (backend-api)

| Komponent | Technologia | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| Framework | NestJS 11 | modularna architektura, podział na kontrolery / serwisy / moduły, wbudowane DI |
| Język | TypeScript 5.9 | statyczne typowanie redukuje błędy w warstwie modeli i DTO |
| ORM | TypeORM 0.3 | dojrzała integracja z NestJS, repozytoria + migracje |
| Baza danych | PostgreSQL 16 | relacyjna baza odpowiednia do wielotabelowego modelu RBAC + ankiety + wyniki |
| Autentykacja | JWT + Passport | tokeny krótkożyciowe + refresh, oddzielenie ról pracownika/HR/admina |
| Hashowanie haseł | bcrypt | standard branżowy, odporność na ataki słownikowe |
| Walidacja DTO | class-validator + class-transformer | deklaratywne reguły walidacji na poziomie kontrolerów |
| Rate limiting | @nestjs/throttler | ochrona endpointu logowania przed atakami brute-force |
| Nagłówki HTTP | helmet | podstawowa ochrona przed atakami typu XSS / clickjacking |
| E-mail | Nodemailer + nestjs-mailer | powiadomienia o nowych testach i statusie zatwierdzenia konta |

2.2. Frontend pracownika (client-frontend)

| Komponent | Technologia | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| Framework UI | React 19 | komponentowy model UI, ekosystem PWA |
| Build tool | Vite 8 | szybki HMR i krótkie czasy buildu produkcyjnego |
| Język | TypeScript 5.9 | spójność z backendem, typowanie DTO API |
| Style | Tailwind CSS 3 | utility-first, łatwo egzekwowalny design system |
| State | Redux Toolkit 2 | przewidywalny store na sesję i meta-dane użytkownika |
| Routing | React Router 7 | deklaratywne ścieżki, ochrona widoków przez strażników |
| Animacje | Framer Motion 12 | subtelne przejścia, większa płynność UX |
| Ikony | Lucide React | spójna paleta ikon w stylu line-art |
| PWA | vite-plugin-pwa | instalowalność, działanie offline po pierwszym wejściu |
| Powiadomienia | sonner | lekki toast manager |

2.3. Frontend administracyjny / HR (admin-frontend)

| Komponent | Technologia | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| Framework UI | Next.js 16 (App Router) | uporządkowana struktura panelu, SSR dla widoków raportowych |
| Język | TypeScript 5 | spójność z backendem i client-frontend |
| Style | Tailwind CSS 4 | ten sam system tokenów co frontend pracownika |
| Wykresy | Recharts 3 | responsywne wykresy linowe i słupkowe do trendów HR |
| Eksport | jsPDF + html2canvas | eksport raportu HR do PDF po stronie klienta |
| Ciasteczka | js-cookie | zarządzanie sesją HTTP w panelu |
| Theming | next-themes | obsługa trybu jasnego/ciemnego |
| PWA | @ducanh2912/next-pwa | instalowalność panelu HR |

2.4. Infrastruktura i wdrożenie

| Komponent | Technologia | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- |
| Konteneryzacja | Docker + Docker Compose | powtarzalne środowisko lokalne i produkcyjne |
| Środowisko prod | Railway | prosta orkiestracja kontenerów + zarządzana PostgreSQL |
| System kontroli wersji | Git + GitHub | monorepozytorium, ochrona gałęzi, code review |
| CI (planowane) | GitHub Actions | lint + typecheck + testy klikalne przy każdym PR |

3.  Wykorzystywane narzędzia

Zestaw narzędzi został dobrany tak, by zminimalizować tarcia pomiędzy pracą developerską a pracą dokumentacyjną. Większość narzędzi jest darmowa w wariancie studenckim lub posiada licencje open-source.

3.1. Narzędzia developerskie

| Kategoria | Narzędzie | Zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| IDE | Visual Studio Code, Cursor | edycja kodu, integracja z AI |
| Kontener developerski | Docker Desktop | uruchomienie bazy i usług lokalnie |
| Klient bazy danych | TablePlus / pgAdmin | przeglądanie schematu, ad-hoc query |
| Klient HTTP | Postman, REST Client (VS Code) | testowanie endpointów API |
| Linter / formatter | ESLint, Prettier | wymuszanie konwencji kodu |
| Typecheck | TypeScript Compiler | weryfikacja typów w obu warstwach |
| Migracje DB | TypeORM CLI | kontrola wersji schematu bazy |
| Build | Vite, Next.js build, nest build | produkcyjne paczki aplikacji |
| Testy | Jest (backend), Vitest (front) | testy jednostkowe i integracyjne |

3.2. Narzędzia współpracy i dokumentacji

| Kategoria | Narzędzie | Zastosowanie |
| --- | --- | --- |
| Kontrola wersji | GitHub | PR-y, code review, ochrona gałęzi master |
| Tablica zadań | GitHub Projects (Kanban) | śledzenie sprintów i statusu zadań |
| Komunikacja | Discord, Slack | krótkie ustalenia i wymiana plików |
| Spotkania | Google Meet, MS Teams | konsultacje z promotorem, sync zespołu |
| Diagramy | draw.io, Mermaid, PlantUML | diagramy ERD, przypadków użycia, sekwencji |
| Design UI | Figma, Pencil | makiety i prototypy, biblioteka komponentów |
| Pisanie pracy | Microsoft Word, python-docx | rozdziały pracy, generowanie tabel i listingów |
| Notatki / wiedza | Notion, Obsidian | notatki badawcze, decyzje architektoniczne |
| Wsparcie AI | Claude Code, ChatGPT | review kodu, generowanie fragmentów dokumentacji |
| Zarządzanie hasłami | 1Password | bezpieczne przechowywanie sekretów rozwojowych |

4.  Harmonogram pracy (wykres Gantta z MoSCoW)

Poniżej przedstawiono harmonogram pracy w postaci wykresu Gantta z naniesioną klasyfikacją MoSCoW. Każde zadanie ma kolor odpowiadający przypisanemu priorytetowi: zielony — Must Have, oliwkowy — Should Have, musztardowy — Could Have, karminowy z ukośnym wzorem — Won't Have. Czerwona, przerywana linia pionowa oznacza datę dzisiejszą (2026-05-11). Kropkowana, granatowa linia oznacza umowny koniec semestru (czerwiec 2026) — okres obrony pracy inżynierskiej.

Rys. 1. Harmonogram pracy MoodFlow z klasyfikacją MoSCoW.

4.1. Funkcjonalności Won't Have — uzasadnienie wykluczenia

Cztery elementy z dolnej części wykresu (kolor karminowy z ukośnym wzorem) zostały świadomie wykluczone z zakresu pracy inżynierskiej. Ich realizacja wykraczałaby poza ramy czasowe semestru oraz poza zakres uzasadniony charakterem pracy akademickiej. Funkcje te zostały opisane jako rozszerzenia w sekcji „Kierunki dalszego rozwoju” pracy inżynierskiej:

Integracja z systemami HR (SAP, Workday) — wymaga zakupu licencji i dostępu do środowisk produkcyjnych klientów; brak wartości naukowej.

Certyfikacja systemu według ISO 27001 — proces wielomiesięczny, wymaga audytu zewnętrznego; zakres pracy ogranicza się do zgodności z dobrymi praktykami.

Mobilna aplikacja natywna (iOS/Android) — PWA zapewnia większość korzyści mobilnych; aplikacje natywne wymagałyby drugiej linii kodu.

Integracje SSO (Okta, Azure AD) — wymaga dostępu do tenantów korporacyjnych; w MVP wystarczy autentykacja własna.

Moduł telemedyczny (rezerwacja sesji terapeutycznych) — wymaga partnerstw z platformami telemedycznymi i regulacji prawnych specyficznych dla medycyny.

5.  Ryzyka projektowe i plan mitygacji

Rejestr ryzyk powstał w fazie analizy projektu i jest okresowo aktualizowany. Każde ryzyko zostało ocenione w skali trzystopniowej (Niskie / Średnie / Wysokie) w wymiarach prawdopodobieństwa wystąpienia oraz wpływu na powodzenie projektu. Dla każdego ryzyka określono działania mitygujące oraz osobę odpowiedzialną.

| # | Ryzyko | P | W | Mitygacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Brak czasu na implementację wszystkich modułów MVP | W | W | Twarda priorytetyzacja MoSCoW; skupienie na Must Have. Funkcje Could Have realizowane wyłącznie po zamknięciu MVP. |
| R2 | Wyciek danych wrażliwych dotyczących zdrowia psychicznego | N | Kr | Multi-tenant izolacja w warstwie ORM (tenant_id), audyt logów dostępu, k-anonymity, minimalizacja danych. |
| R3 | Identyfikacja pojedynczego pracownika w raporcie HR | Ś | W | K-anonymity (k ≥ 5) wymuszone po stronie API; agregacja, brak ujawniania komentarzy w postaci wrażliwej. |
| R4 | Niewystarczająca wydajność panelu HR przy dużej liczbie wyników | Ś | Ś | Indeksy w bazie, paginacja, lazy-loading komponentów wykresów, buforowanie agregatów (Could Have). |
| R5 | Niezgodność z RODO w warstwie procesowej (klauzule, retencja) | Ś | W | Konsultacja z opiekunem ds. prywatności w organizacji pilotażowej; checklisty zgodne z UODO. |
| R6 | Sygnał ryzyka samobójczego pominięty przez system | N | Kr | Zawsze włączony tryb safety-net dla PHQ-9 pytanie 9 > 0; dedykowany komunikat + telefony zaufania. |
| R7 | Awaria środowiska produkcyjnego (Railway) | Ś | Ś | Konfiguracja zdublowana w docker-compose, prowadzenie kopii zapasowych bazy, dokumentacja kroków odtworzenia. |
| R8 | Konflikt wersji zależności (NestJS 11, React 19, Next 16) | N | Ś | Zamrożone wersje w package-lock.json, sprawdzanie kompatybilności przy każdej aktualizacji. |
| R9 | Utrata danych w trakcie developmentu | Ś | Ś | Migracje TypeORM przed każdą zmianą schematu, regularne commity, wolumeny Docker na dysku. |
| R10 | Niedostępność członka zespołu (choroba, sesja egzaminacyjna) | Ś | W | Praca w parze, dokumentacja decyzji w README, każdy moduł posiada drugiego „opiekuna”. |
| R11 | Zmiana wymagań ze strony promotora w trakcie semestru | Ś | Ś | Cotygodniowe konsultacje, dokumentacja decyzji w pliku decisions.md, elastyczna architektura modularna. |
| R12 | Brak walidowanych skal psychologicznych w domenie publicznej | N | W | Dobór skal z domeny publicznej (PHQ-9, GAD-7, PSS-10, WHO-5), źródła zacytowane w pracy. |
| R13 | Słaba użyteczność interfejsu pracownika (porzucanie ankiet) | Ś | Ś | Testy klikalne z 8–10 osobami, kwestionariusz SUS, iteracja UI przed wdrożeniem. |
| R14 | Niespójność designu między aplikacjami pracownika i HR | Ś | N | Wspólny token system Tailwind, biblioteka komponentów wzorowana na Figmie, audyt UI raz na sprint. |
| R15 | Brak akceptacji konta firmy z powodu niejasnego procesu | N | Ś | Komunikaty statusu w panelu, e-mail powiadamiający o akceptacji, instrukcja w README. |

Legenda: P = prawdopodobieństwo wystąpienia (N — niskie, Ś — średnie, W — wysokie).  W = wpływ na powodzenie projektu (N — niski, Ś — średni, W — wysoki, Kr — krytyczny).

6.  Plan monitorowania jakości i formatka scenariusza testowego

6.1. Cele monitorowania jakości

Celem planu jakości w projekcie MoodFlow jest zapewnienie, że dostarczane funkcjonalności są: poprawne (zgodne ze specyfikacją), bezpieczne (chronią dane wrażliwe), użyteczne (umożliwiają pracownikowi szybkie wypełnienie ankiety) i wydajne (czas odpowiedzi API w rozsądnym przedziale). Monitorowanie jakości prowadzone jest w sposób ciągły — równolegle z developmentem — a nie jako wydzielony etap końcowy.

6.2. Typy testów

Testy jednostkowe (unit) — Pokrywają logikę domenową w izolacji od I/O. Realizowane głównie dla scoringu testów psychologicznych oraz funkcji anonimizacji. Framework: Jest (backend) i Vitest (front).

Testy integracyjne — Pokrywają warstwę kontrolerów + serwisów + ORM. Uruchamiane na lokalnej instancji PostgreSQL w kontenerze. Sprawdzają poprawność scenariuszy multi-tenant, autoryzacji i walidacji DTO.

Testy klikalne (E2E manualne) — Pełne ścieżki użytkownika przechodzone ręcznie według scenariuszy opisanych w dokumencie 5.1 (Testy klikalne). Każdy scenariusz zawiera prerequisites, kroki, oczekiwany wynik i kryterium akceptacji.

Testy bezpieczeństwa — Próby obejścia autoryzacji (token innej roli, manipulacja tenant_id), próby SQL-injection (zachowanie po stronie ORM), test rate-limitingu na endpoint logowania.

Testy wydajnościowe — Pomiar czasu odpowiedzi krytycznych endpointów (logowanie, zapis odpowiedzi, agregaty HR) narzędziem ApacheBench oraz audyt Lighthouse dla widoków frontowych.

Testy użyteczności — Sesje z 8–10 użytkownikami zewnętrznymi (znajomi, rodzina), obserwacja porzuceń, kwestionariusz SUS po sesji. Wyniki zostaną opisane w rozdziale „Testy i wyniki”.

6.3. Środowiska testowe

| Środowisko | Cel | Baza danych | Adres / dostęp |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalne (dev) | codzienna praca developerska | PostgreSQL w Dockerze (port 5432) | localhost:3000 / :3001 / :4000 |
| Stage (Railway) | demo dla promotora i obrona | PostgreSQL managed (Railway) | domena Railway HTTPS |
| Testy klikalne | scenariusze E2E manualne | kopia stage z zsynchronizowanymi seedami | domena Railway / dev |

6.4. Kryteria akceptacji i metryki jakości

| Metryka | Cel | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Czas odpowiedzi API (P50) | ≤ 300 ms dla zapytań standardowych | Logi NestJS + ApacheBench |
| Czas odpowiedzi API (P95) | ≤ 1 s | ApacheBench (1000 req) |
| Lighthouse Performance (front) | ≥ 90 (mobile) | Lighthouse w Chrome DevTools |
| Lighthouse Accessibility | ≥ 95 | Lighthouse w Chrome DevTools |
| Pokrycie scoringu testami | ≥ 80% | Jest --coverage |
| Liczba błędów 5xx w trakcie testów klikalnych | 0 | Logi backendu + scenariusze E2E |
| Skuteczność blokady multi-tenant | 100% | Scenariusz bezpieczeństwa #SEC-01 |
| SUS — System Usability Scale | ≥ 70 (akceptowalne) | Kwestionariusz po sesji UX |

6.5. Formatka scenariusza testowego

Każdy scenariusz testu klikalnego dokumentowany jest według poniższej formatki. Formatka ta jest spójna ze strukturą rozdziału 5.1. pracy inżynierskiej i pozwala jednoznacznie odtworzyć test, zweryfikować rezultat oraz przypisać go do wymagania funkcjonalnego.

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| ID scenariusza | Unikalny identyfikator (np. TC-AUTH-001, TC-HR-014) |
| Tytuł | Krótki opis testowanej ścieżki użytkownika |
| Powiązane wymaganie | Numer wymagania z rozdziału 2.4 (np. WF-12) |
| Priorytet MoSCoW | Must / Should / Could / Won't |
| Aktor | Pracownik / HR / Administrator firmy / Administrator platformy |
| Środowisko | dev / stage / lokalne |
| Warunki wstępne | Stan systemu przed testem (np. konto zatwierdzone, kod firmy znany) |
| Dane testowe | Wartości używane podczas testu (loginy, hasła, kod firmy, odpowiedzi) |
| Kroki | Numerowana lista czynności wykonywanych przez testera |
| Oczekiwany wynik | Co system powinien wyświetlić / zapisać / wywołać |
| Kryterium akceptacji | Warunek konieczny do uznania scenariusza za zaliczony |
| Wynik faktyczny | Co zaobserwowano podczas wykonania testu |
| Status | PASS / FAIL / BLOCKED / SKIPPED |
| Uwagi / błędy | Numer zgłoszenia, screen, dodatkowe obserwacje |
| Data wykonania | RRRR-MM-DD |
| Wykonujący | Imię i nazwisko testera |

6.6. Przykład wypełnionej formatki

Poniżej przykład wypełnionej formatki dla scenariusza krytycznego z punktu widzenia bezpieczeństwa: weryfikacja, że konto HR firmy A nie ma dostępu do wyników firmy B.

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| ID scenariusza | TC-SEC-003 |
| Tytuł | Brak dostępu HR firmy A do wyników firmy B (multi-tenant) |
| Powiązane wymaganie | WN-SEC-04 (izolacja danych pomiędzy tenantami) |
| Priorytet MoSCoW | Must Have |
| Aktor | HR firmy A (token JWT z tenant_id = A) |
| Środowisko | stage (Railway) |
| Warunki wstępne | W systemie istnieją dwie firmy A i B z różnymi tenant_id. Każda posiada minimum 5 zatwierdzonych pracowników z wynikami PHQ-9. |
| Dane testowe | Konto HR firmy A: hr@firmaA.test / hasło testowe; URL endpointu raportu firmy B: /api/v1/analytics/wellbeing-index?tenantId=B |
| Kroki | 1. Zaloguj się jako HR firmy A. 2. Skopiuj token JWT z DevTools. 3. Wywołaj endpoint Postmanem z parametrem tenantId=B (firma obca). 4. Zaobserwuj odpowiedź API. |
| Oczekiwany wynik | API zwraca odpowiedź 403 Forbidden z komunikatem „Insufficient permissions” oraz nie zwraca jakichkolwiek danych firmy B w treści odpowiedzi. |
| Kryterium akceptacji | HTTP 403 + pusty body danych firmy B + wpis w audit_logs z akcją „forbidden_cross_tenant_read”. |
| Wynik faktyczny | API zwróciło 403 Forbidden, body nie zawiera danych firmy B, w audit_logs pojawił się wpis o próbie dostępu. |
| Status | PASS |
| Uwagi / błędy | — |
| Data wykonania | 2026-05-09 |
| Wykonujący | Mateusz Matczuk |

6.7. Sposób raportowania wyników

Wyniki wszystkich scenariuszy zbierane są w jednym arkuszu zbiorczym, zawierającym kolumny: ID scenariusza, status (PASS/FAIL/BLOCKED/SKIPPED), datę wykonania, wykonującego oraz odniesienie do ewentualnego zgłoszenia. Po każdej iteracji sprintu generowany jest raport pokrycia testowego, który stanowi podstawę decyzji o gotowości iteracji do scalenia do gałęzi głównej i, w konsekwencji, do wdrożenia demonstracyjnego.

Scenariusze, które uzyskały status FAIL, są opisywane jako zgłoszenia w GitHub Issues z etykietą type:bug i priorytetem zgodnym z klasyfikacją MoSCoW funkcji, której dotyczą. Naprawa zgłoszenia skutkuje ponownym wykonaniem scenariusza i aktualizacją statusu w arkuszu zbiorczym.